**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ3**

**на предоставление услуги:**

 **«Содействие в проведении сертификации о безопасности колесных транспортных средств (для производства дробилки веток на колесном шасси)»**

**1. Общие положения**

*В данном разделе указываются:*

* 1. Наименование заказчика: *Информация скрыта*
	2. Получение сертификата соответствия ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» для производства дробилок веток на колесном шасси.
	3. Производство колесных транспортных средств.

**2. Требования, предъявляемые к Исполнителю**

*В данном разделе указываются:*

* 1. Перечень основных мероприятий в рамках предоставления услуги.
	2. Исполнитель должен самостоятельно оказывать сертификацию по ТР ТС 018/2011. У исполнителя должен быть практический опыт проведения сертификации по ТР ТС 018/2011.
	3. Исполнитель имеет в распоряжении специальные лаборатории для проведения необходимых испытаний и экспериментов.
	4. Необходимые затраты на транспортировку дробилки в испытательные лаборатории, исполнитель берет на себя.

**3. Предоставляемые Исполнителю Заказчиком документы и материалы**

Заказчик предоставляет исполнителю изготовленную дробилку веток на колесном шасси для проведения испытаний.

**4. Состав и содержание мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Период выполнения (указывается количество календарных дней с даты подписания Договора)** | **Форма результата** |
| **1** | Оформление макета сертификата | 10 | Макет сертификата. |
| **2** | Проведение испытаний в лабораториях | 25 | Протокол испытаний |
| **3** | Оформление сертификата | 10 | Сертификат ТР ТС 018/2011 |
| ИТОГО | 45 |

*Заполнение данной таблицы является основой к формированию Календарного плана и является обязательным*

3 Настоящее Техническое задание может корректироваться по договоренности с Исполнителем (в том числе в части оформления), при этом ***скорректированные характеристики результата предоставления услуги должны быть не хуже характеристик, указанных в пункте 2.2 исходного Технического задания, а срок завершения исполнения услуги должен быть не позднее срока выполнения последнего мероприятия, указанного в разделе 4 исходного Технического задания***.

**5. Требования к результатам работ**

*В данном разделе указываются:*

* конечным результатом предоставления услуги является сертификат соответствия ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (для производства дробилки веток на колесном шасси).

 - По окончанию работ Исполнитель передает Заказчику оригинал Сертификата соответствия ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (для производства дробилки веток на колесном шасси).

 - Подписываются акты выполненных работ в 3-х экземплярах.